西安市环境保护局办公室文件

市环办发〔2016〕133号

西安市环境保护局办公室

关于开展放射源安全大检查专项行动的通知

各环保（分）县局：

根据环保部办公厅《关于开展全国放射源安全检查专项行动的通知》（环办辐射函〔2016〕1672号）和陕西省环保厅办公室《关于开展全省放射源安全检查专项行动的通知》（陕环办函〔2016〕92号）要求，决定自2016年9月起至2017年5月底，在全国开展放射源安全检查专项行动，并于2017年4月1日至5月31日对部分省市专项行动的完成情况和完成效果进行抽查。根据环保部和省环保厅要求，结合正在开展的辐射安全执法后督察工作，为做好此次专项检查工作，现就有关事项通知如下：

一、检查目的

根据国家相关监管法律法规和技术标准，开展放射源安全大检查专项行动，全面梳理排查我市核技术利用单位使用放射源现状，对销售、运输、贮存、使用放射源单位的辐射安全防护设施和管理制度落实情况、放射源库存情况等进行彻底清查。重点查找安全隐患，提出改进措施，督促整改落实，进一步健全放射源安全监管体系，持续提升核与辐射安全水平，为经济发展和社会稳定创造良好环境。

二、检查范围

全市销售、使用、运输及贮存放射源的核技术利用单位。

三、检查内容

（一）放射源应用现状

各辖区内核技术利用单位在用和非在用放射源底数，放射源完整数据信息，账物是否相符，并且填报放射源应用情况登记表（详见附件）。

（二）放射源辐射安全管理情况

结合《陕西省环境保护厅办公室关于开展核技术利用单位辐射安全管理标准化建设工作的通知》（陕环办发〔2015〕80号）要求，针对辐射安全管理和辐射防护措施两大部分内容，逐条逐项进行检查、评估，全面掌握各核技术利用单位辐射安全管理状况，对可能出现的放射源丢失、被盗事件的应对能力进行核查。

（三）流动放射源应用现状

主要涉及使用放射源探伤、石油测井等作业的核技术利用单位，是否依法办理了异地备案手续，放射源运输、贮存及现场临时存放设施是否符合安全要求，现场作业是否规范等。

（四）国家核技术利用辐射安全管理系统数据使用情况

检查国家核技术利用辐射安全管理系统内的单位基本信息、许可活动种类和范围、单位台账（管理系统内的台账、单位自有台账和放射源实际数量三者应保持一致）、辐射工作人员数据、个人剂量监测数据、放射源的各项审批和备案手续等信息的完整性和准确性。

（五）贮存、运输放射源的情况

检查各放射源贮（暂）存库安保设施是否健全完好，出入库台账及监测记录是否完整，账物是否相符，安全值守制度是否健全和落实等；运输单位资质是否具备，运输放射源清单、交接及监测记录是否完整，应急措施是否健全等。

四、组织领导

为切实加强此次放射源安全大检查工作领导，统筹协调专项检查工作，确保检查取得实质效果，市环保局成立专项行动领导小组，领导小组的日常具体工作由辐射与固废管理处承担。

组  长：局副巡视员郭耘

副组长：辐射与固废管理处处长李举，各环保（分）县局主管局领导

成  员：辐射与固废管理处及各环保（分）县局业务负责人

按照省环保厅《关于转变职能 进一步提升辐射安全监管效能的意见》（陕环发〔2014〕25号）的职责分工，各环保（分）县局负责辖区内Ⅳ、Ⅴ类放射源单位的全面检查，并注意排查可能持有放射源和射线装置的无证单位。配合省厅做好Ⅲ类以上放射源单位的检查工作。

各环保（分）县局应结合实际，制定各自实施方案，负责辖区内核技术利用单位的放射源安全检查工作和放射源应用现状统计工作。

五、检查方式与进度安排

（一）制定工作方案（2016年10月20日前）

各环保（分）县局要做好专项行动的集中部署、动员和准备工作，明确职责分工，印发行动通知，通知各核技术利用单位启动自查工作。

（二）组织自查（2016年10月21日至11月15日）

各环保（分）县局要指定专人负责组织督促辖区内各核技术利用单位，完成对本单位放射源应用、辐射安全和安保管理、法规落实情况及管理系统数据准确性的自查。督促在11月10日之前提交自查报告和放射源应用情况登记表。对不开展自查、自查不彻底、自查数据与监管部门掌握情况不符，以及在2016年执法后督察中发现存在重大安全隐患或违法违规行为的单位，要作为督促重点。

（三）实施检查（2016年11月16日至2017年2月底）

在检查中，对存在放射源底数不清、账物不符等情况的单位，应梳理清楚放射源底数，对闲置超过3个月的放射源要强制缴贮；对管理系统内数据不完整、不准确或相关审批及备案手续未通过系统办理完成的，应指导相关单位补充完整相关数据，着力解决管理系统内放射源备案不及时造成的底数不准确和后续手续无法完成等问题。对检查中发现的辐射安全隐患要提出限期整改要求；对存在的违法行为，应依法严肃查处。

市局将派检查组对专项行动开展情况进行现场检查指导。

（四）分析总结（2017年2月月底至3月31日）

各环保（分）县局对自查和检查过程中发现的问题要及时进行汇总、分析和总结，于2017年3月31日前向市环保局报送专项行动总结报告。

六、要求

（一）高度重视，迅速行动。各环保（分）县局要高度重视放射源安全监管工作，继续发扬“严、慎、细、实”的工作作风，对放射源单位进行逐一梳理排查，确保专项行动不走过场，不留死角。采取集中动员部署的方式，下发自查表格，尽快全面启动安全大检查专项行动。

（二）认真细致做好专项检查工作。各环保（分）县局要按照省市要求，在各放射源单位自查的基础上，进行逐一清理核实，确保证物相符。也可联系辖区相关部门，对环保手续不全和私自转移放射源的单位进行立案查处。

（三）树立服务第一的思想，积极为企业排忧解难。各环保（分）县局在排查中，要详细调查了解辖区各许可证单位，树立为单位服务和解决问题的思想，对已经停止使用放射源或射线装置和无法联系且不履行许可证责任的单位，要在工作总结报告中予以明确，经核实后，由许可证核发部门予以注销。

联系人：张勇  电话：86787857

附件：1、核技术利用单位放射源应用情况登记表

2、放射源安全检查专项行动汇总表

西安市环境保护局办公室

2016年10月14日

附件1

核技术利用单位放射源应用情况登记表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 放射源核素 | 在用数量（枚） |  |  |  |  | 非在用数量（枚） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（枚） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

放射源安全检查专项行动汇总表

辖区：

| 序号 | 单位名称 | 放射性 核素 | 在用数量（枚） |  |  |  |  | 非在用 数量（枚） | 许可证 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：陕西省环境保护厅、陕西省辐射环境监督管理站。

西安市环境保护局办公室                  2016年10月14日印发